## Product Backlog - Sprint backlo
Medieval Brawler: Product Backlog
ID de la Historia | Nombre de la Historia | Connextra | Gherkin | Estado | Cesar | Ivan | Mitchelli | Seiji | Gabriel | Story points | Sprint | Importancia (1-10) | Total | Completado
1 | Interactuar con la guía rápida de controles antes de empezar la partida | Yo como jugador deseo poder ver la guía rápida de controles en la pantalla de inicio | Scenario: Interactuar con la guía rápida de controles antes de empezar la partida Given: Haber ejecutado el juego And: Tener un teclado conectado al pc When: el usuario lee la guía rápida de controles y presiona space Then: Se cargará la pantalla de selección de personaje | Realizado | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12
2 | Comenzar una partida | Yo como jugador deseo poder iniciar un juego ya que es una funcionalidad necesaria para el comienzo y uso del juego en sí. | Scenario: Comenzar a jugar el nivel Given: Haber configurado el personaje y nivel And: Haber iniciado el juego When: El usuario de clic en comenzar partida Then: Se mostrará el primer nivel del juego | Realizado | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 40 | 40
3 | Controlar a un personaje mediante las teclas predeterminadas | Yo como jugador, deseo tomar control del personaje jugable, ya que así puedo interactuar con el juego y disfrutar de su jugabilidad. | Scenario: Usar controles para el juego Given: Haber conectado un teclado a la pc And: Haber iniciado el juego When: El usuario de clic en “iniciar partida” Then: Se mostrará automáticamente la interfaz de jugabilidad donde el usuario puede mover con los controles al personaje del juego | Realizado | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12
4 | Completar una partida | Yo como jugador deseo que se pueda completar una partida al lograr el objetivo propuesto, ya que esto permite proseguir con el transcurso del juego, pasar al siguiente nivel y superar el actual. | Scenario: Completar una partida Given: Haber comenzado un nivel When: El usuario haya completado todos los objetivos del nivel Then: Interfaz de nivel completado con éxito y se invita al usuario a seguir con el siguiente | Realizado | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 24 | 24
5 | Disparar proyectiles por el personaje | Yo como jugador deseo poder realizar disparos de proyectiles a través de mi jugador ya que, este es el método mediante el cual se derrotan a los enemigos presentes, con lo que se logra avanzar al objetivo final de pasar el juego | Scenario: Disparar proyectiles hacia el enemigo Given: Haber iniciado el juego And: Haber empezado una partida And: Haber configurado y conectado correctamente el teclado y mouse When: El usuario apunte y presione space en medio de la partida Then: Saldrán bolas del arma a modo de disparos que bajarán vida al rival | Realizado | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 36 | 36
6 | Los escenarios presentan cobertura/obstáculos | Yo como jugador deseo poder utilizar los objetos como cobertura ya que me permite tener una ventaja interactiva en el juego. | Scenario: Escenarios presentan coberturas y/o obstáculos Given: el usuario ha entrado ha iniciado un juego And: el mapa seleccionado cuenta con obstáculos When: el jugador se sitúa al lado de un obstáculo Then: se mostrará un drop-down con los datos de la función | Realizado | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20
7 | Los escenarios presentan enemigos | Yo como jugador , deseo que existan enemigos pues estos son una parte fundamental de la funcionalidad del juego, y sin una oposición seria y desafiante, la aplicación pierde bastante de su atractivo. | Scenario: Los escenarios presentan enemigos Given: El usuario ha iniciado una partida When: El juego inicie Then: El mapa contara con enemigos | Planeado | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 40
8 | Los enemigos son destruidos por disparos | Yo como jugador deseo que los disparos de proyectiles puedan hacer daño y eliminar a los enemigos para poder continuar con el juego. | Scenario: Los enemigos son destruidos por disparos Given: El usuario ha iniciado una partida When: Un proyectil disparado por el jugador impacte a un enemigo Then: El enemigo sera destruido-desaparecera del mapa | Planeado | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8
9 | Los enemigos disparan contra el jugador | Yo Como jugador deseo que los enemigos puedan disparar proyectiles hacia mi ya que espero un reto del juego lo que aumenta el atractivo de este. | Scenario: Los enemigos disparan contra el jugador Given: El usuario ha iniciado una partida When: El juego inicie y los enemigos tegan una vista sobre el jugador Then: Los enemigos dispararan proyectiles al jugador | Planeado | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 16
10 | Las banderas son obtenidas al contacto | Yo como jugador deseo que al momento de tocar la bandera, esta misma sea obtenida por mi personaje, ya que esto me permite alcanzar el objetivo del juego. | Scenario: Las banderas son obtenidas al contacto Given: El usuario ha iniciado una partida When: El jugador pase por encima de una bandera Then: El jugador habrá culminado el escenario | Realizado | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6
11 | Completar juego | Yo como jugador deseo que al momento de terminar todas las partidas, salga el mensaje de juego completado, ya que esto me indica que pude acabar con todas las dificultades | Scenario: Completar juego Given: El usuario se encuentra en el último escenario de la partida When: El usuario captura la última bandera Then: Se completa el juego y sale el mensaje de 'game completed' | Realizado | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6
12 | Seleccionar personaje | Yo como jugador deseo poder seleccionar un personaje, ya que deseo poder entrar al juego con el personaje de mi eleccion. | Scenario: Seleccionar un personaje Given: Haber iniciado el juego When: el usuario haga clic en el personaje que desee Then: Se mostrará el nombre del personaje elegido | Realizado | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10
13 | Salir del juego | Yo como jugador deseo poder salir del juego en cualquier instancia del juego ya que deseo poder tener la opción de dejar de jugar cuando lo desee. | Scenario: Salir del juego Given: Desear salir del juego When: El usuario haga presiona la tecla ESC Then: El juego finalizará y la ventana sera cerrada | Realizado | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10
14 | Correcciones del Entregable 2 | Yo como alumno deseo visualizar las correcciones ya realizadas para dar por levantadas las observaciones indicadas en la presentacion del entregable 2 | Scenario: Correcciones del Entregable 2 Given: Estar en fecha de entregable 3 When: El grupo deba presentar el trabajo Then: El trabajo tenga levantadas las observaciones del entregable 2 | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
15 | Realizar diagrama de despliegue | Yo como product owner deseo visualizar el diagrama de despliegue ya que me permite identificar componentes y sus relaciones | Scenario: Realizar diagrama de despligue Given: Estar en fecha de entregable 4 When: El grupo deba presentar el trabajo Then: Presentar diagrama de despliegue terminado | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4
16 | Correcciones del Entregable 3 | Yo como alumno deseo visualizar las correcciones ya realizadas para dar por levantadas las observaciones indicadas en la presentacion del entregable 3 | Scenario: Correcciones del Entregable 3 Given: Estar en fecha de entregable 4 When: El grupo deba presentar el trabajo Then: El trabajo tenga levantadas las observaciones del entregable 3 | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
17 | Realizar el mapeo del juego | yo como programador deseo tener el mapa con el grid establecido, que me permitira insertar obstaculos y representar el agua correctamente | Scenario: Relizar el mapeo del juego Given: El programador ha seleccionado un mapa When: Se inicie el mapa Then: Se pueda representar el grid del y usarlo para seguir con la construccion de este | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 28 | 28
18 | Correcciones del Entregable 4 | Yo como alumno deseo visualizar las correcciones ya realizadas para dar por levantadas las observaciones indicadas en la presentacion del entregable 4 | Scenario: Correcciones del Entregable 4 Given: Estar en fecha de entregable 5 When: El grupo deba presentar el trabajo Then: El trabajo tenga levantadas las observaciones del entregable 4 | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje completado | 1 dia = 5 horas
[13 empty] | 276 | 212 | 76.81%
SPRINT PLANNING CHART
| Integrantes: | Rol | [6 empty] | Dias Disponibles para el presente Sprint |  | Sprint | Historia de Usuario | Puntos Historia de Usuario | Tiempo Estimado (Semanas) | Tiempo Estimado (Dias) | Tiempo Estimado (Horas)
| Ivan Palomares | (Scrum Master) | [6 empty] | 5 |  | 1 | 1 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
| Cesar Del Castillo | (Scrum Team) | [6 empty] | 5 |  |  | 13 | 5 | 0.83333 | 2.5 | 12.5
| Mitchelli Murgueytio | (Scrum Team) | [6 empty] | 5 |  |  | 2 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
| Seiji Fujii | (Scrum Team) | [6 empty] | 5
| Gabriel Garaycochea | (Scrum Team) | [6 empty] | 5 |  |  | Totales | 13 | 2.1667 | 6.5 | 32.5
Total
[11 empty] | Sprint | Historia de Usuario | Puntos Historia de Usuario | Tiempo Estimado (Semanas) | Tiempo Estimado (Dias) | Tiempo Estimado (Horas)
[11 empty] | 2 | 12 | 5 | 0.83333 | 2.5 | 12.5
[12 empty] | 14 | 1 | 0.16667 | 0.5 | 2.5
[12 empty] | Totales | 6 | 3.8333 | 11.5 | 57.5
[11 empty] | Sprint | Historia de Usuario | Puntos Historia de Usuario | Tiempo Estimado (Semanas) | Tiempo Estimado (Dias) | Tiempo Estimado (Horas)
[11 empty] | 3 | 3 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
[12 empty] | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 7.5
[12 empty] | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 7.5
[12 empty] | 11 | 3 | 0.5 | 1.5 | 7.5
[12 empty] | 15 | 2 | 0.33333 | 1 | 5
[12 empty] | 16 | 1 | 0.16667 | 0.5 | 2.5
[12 empty] | Totales | 16 | 2.6667 | 8 | 40
[11 empty] | Sprint | Historia de Usuario | Puntos Historia de Usuario | Tiempo Estimado (Semanas) | Tiempo Estimado (Dias) | Tiempo Estimado (Horas)
[11 empty] | 4 | 5 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
[12 empty] | 6 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
[12 empty] | Totales | 8 | 1.3333 | 4 | 20
[11 empty] | Sprint | Historia de Usuario | Puntos Historia de Usuario | Tiempo Estimado (Semanas) | Tiempo Estimado (Dias) | Tiempo Estimado (Horas)
[11 empty] | 5 | 7 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
[12 empty] | 8 | 4 | 0.66667 | 2 | 10
[12 empty] | 9 | 8 | 1.3333 | 4 | 20
[12 empty] | Totales | 16 | 2.6667 | 8 | 40

## Daily Scrum
Daily Scrum:Alta de Usuario GroupM
Semanas | Día | Hora Inicio | Hora Fin
1 | Viernes 30/06 | 20:00 | 20:20
| Domingo 02/07 | 9:00 | 9:15
| Martes 04/07 | 20:00 | 20:20
2 | Jueves 06/07 | 20:00 | 20:20
| Sabado 08/07 | 9:00 | 9:15
| Lunes 10/07 | 20:00 | 20:20
Modo | Días | Duración (minutos)
Presencial (casa del Scrum Master) | Fin de Semana | 15
Skype (online) | Dia de Semana | 20

## Sprint_Backlog_Burdown_Chart
4
| Dias de Implementación del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes
| Dias calculados basado en el último Sprint | 14 | Dias | Totales | 72 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 21 | 24
| Task rows | 17 | Done days | 14 |  | 72 | 66.8571 | 61.7143 | 56.5714 | 51.4286 | 46.2857 | 41.1429 | 36 | 30.8571 | 25.7143 | 20.5714 | 15.4286 | 10.2857 | 5.1429
|  |  | Trend | 14 |  | 3.5429 | 4.9319 | 6.3209 | 7.7099 | 9.0989 | 10.4879 | 11.8769 | 13.2659 | 14.6549 | 16.044 | 17.433 | 18.822 | 20.211 | 21.6 | 22.989
|  |  | Trend Days | 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Item | Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (en horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Hacer que el personaje dispare | 5 | Cesar Del Castillo | Done | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Actualizar Product Backlog y Burndown Chart | - | Mitchelli Murgueytio | Done | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
3 | Mejorar sprites de personajes | - | Mitchelli Murgueytio | Done | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | Encontrar proyectiles en internet para usarlas como sprites | 5 | Gabriel Garaycochea | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Mejorar movimientos del personaje | 5 | Seiji Fujii | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | Aplicar nuevo refactoring al código | - | Ivan Palomares | Done | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Volver asíncrono servicio backend | - | Ivan Palomares | Done | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Modificar estructura de json en mlab | - | Ivan Palomares | Done | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Delimitar zonas en mapas | 6 | Mitchelli Murgueytio | Done | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Pasar la delimitación al código | 6 | Cesar Del Castillo | Done | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
11 | Cambiar tipos de proyectiles por personajes | 5 | Cesar Del Castillo | Done | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
12 | Realizar testing del código | - | Gabriel Garaycochea | Done | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
13 | Igualar tamaño de interfaces del juego | - | Ivan Palomares | Done | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Aplicar rotación a los proyectiles | 5 | Seiji Fujii | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
15 | Aplicar rotación a los personajes | 5 | Seiji Fujii | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
16 | Hacer que el proyectil siga hasta el borde del mapa | 5 | Cesar Del Castillo | Done | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
17 | Hacer que el proyectil desaparezca cuando choque con un objeto | 5 | Cesar Del Castillo | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14

## Release Plan (hidden)
Plan de la Lanzamiento
Sprint | Inicio | Dias | Fin | Tamaño | Estado | Fecha de Lanzamiento | Objetivo
1 | 2010-12-27 | 27 | 2011-01-22 | 26 | Terminado | 2011-01-22 | Loguearse con cuenta de Facebook y Jugar Damasking en modo single player sin preguntas.
2 | 2011-01-23 | 14 | 2011-02-05 | 24 | Planeado | 2011-02-05 | Integrar el juego con el logueo de facebook, jugar Damasking en modo single player con preguntas y Registrar preguntas y alternativas múltiples por categoría.
|  |  | Historias sin asignar | 6
|  |  | Dias Planeados | 50
Formulas:
Fin = IF(AND([Inicio]<>"",[Dias]<>""),[Inicio]+[Dias]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Dias, row above]<>"",[Dias]<>""),[Inicio, row above]+[Dias, row above],"")

## Release Burndown Chart (hidden)
Realease Burndown Chart
Tamaño original planeado |  |  | 50 |  | Sprint count | 2
Count trend from last |  |  | 2 | sprints | Trend sprint count | 2
[5 empty] | Trend offset | 0
Velocidad (puntos por Sprint) |  |  |  |  | Sprints in Trend | 2
Estimación Original |  |  | 14
2 |  |  | 26
Promedio total realizado |  |  | 26 |  | Trend count | 3
Promedio de los ultimos 8 |  |  | #NAME?
Avg. worst 3 in last 8 |  |  | #NAME?
Tendencia |  |  | 26
These hidden cells are used to draw the graph on this page. DO NOT DELETE!
Predicciones- Completar al finalizar cada Sprint
Estimación Original - Min |  |  | 3
Estimación Original - Avg |  |  | 4
Estimación Original - Max |  |  | 6 |  | Standard Dev. | 1
2 |  |  | #NAME?
Promedio realizado |  |  | #NAME? |  | LastPlanned | #NAME?
Promedio de los ultimos 8 |  |  | #NAME? |  | LastRealized | #NAME?
Avg. worst 3 in last 8 |  |  | #NAME?
Tendencia |  |  | 2
Realized + St. Dev |  |  | #NAME?
Realized - St. Dev |  |  | #NAME?
[5 empty] | Trend | [7 empty] | Average Speeds
Sprint | Trabajo Restante | Trabajo Planeado | Trabajo Realizado | Tamaño Total Actual | Col top | Do not delete… |  | Col bottom | Trend Help | Raw Trend | Real Trend | Current Bottom | Realized | Last 8 | Worst 3 in Last 8
1 | 50 | 26 | 26 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
2 | 24 | 24 |  | 50 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
4 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
5 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
6 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
7 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
8 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
9 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
10 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?

## Sprint Backlog (hidden)
1
Dias de Implementación del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes de Implementación …
Dias calculados basado en el último Sprint | 14 | Dias | Totales | 63 | 63
Task rows | 11 | Done days | 1 |  | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (Horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Codificación de ingreso al sistema | 1 | Luis | Planeado | 7 | 1 1: 7
Diseño de la Base de datos (hasta logueo) | 1 | Carlos | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de logueo | 1 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de logueo | 1 | Angelo | Planeado | 5 | 1 1: 5
Diseño de la Interfaz de logueo | 1 | Andrea | Planeado | 6 | 1 1: 6
Codificación del juego Damasking sin preguntas | 5 | Daniel | Planeado | 9 | 1 1: 9
Codificación de sonido del juego Damasking sin preguntas | 5 | Luis | Planeado | 8 | 1 1: 8
Diseño de la interfaz de Damasking | 5 | Angelo | Planeado | 4 | 1 1: 4
Diseño de la Base de datos (hasta damasking) | 5 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de Damasking | 5 | Andrea | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de Damasking | 5 | Daniel | Planeado | 4 | 1 1: 4